План работы

Всероссийского центра по сохранению деревянного зодчества им.В.С.Рахманова

на базе музея-заповедника «Кижи»

на 2020 год

| П/П | МЕРОПРИЯТИЕ | СРОКИ, 2020 год | ОРГАНИЗАЦИЯ Отв. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организационно-штатные мероприятия |  |  |
|  | Организация работы структурного подразделения, обеспечивающего деятельность и развитие Всероссийского центра по сохранению деревянного зодчества им.В.С.Рахманована базе музея-заповедника «Кижи» (далее – Центр, Музей). Разработка Положения о Центре. | 1 квартал | Музей |
|  | Ежеквартальные заседания рабочей группы по координации работы Центра | В течение года | Музей |
|  | Утверждение плана проведения курсов повышения квалификации Центра согласно поступивших заявок - на 2020 год - на 2021 год | Январь Декабрь | Музей |
|  | Координация работы кафедры ЮНЕСКО «Изучение и сохранения деревянной архитектуры» Петрозаводского ГУ | В течение года | Музей ПетрГУ (по согл-ю) |
|  | Согласование контрольных цифр приема по подготовке специалистов в сфере сохранения деревянного зодчества (магистратура), на базе Петрозаводского государственного университета на 2020-2021 гг. | Март | Музей ПетрГУ (по согл-ю) |
|  | Подготовка обращения в Министерство просвещения Российской Федерации по вопросу разделения профессии 54.01.19 «Реставратор памятников деревянного и каменного зодчества» на две отдельные профессии «Реставратор памятников деревянного зодчества» и «Реставратор памятников каменного зодчества». | Апрель | Музей ВООПИК (по согл-ю) |
|  | Разработка нормативной базы для проведения аттестации специалистов на базе Центра. | Декабрь | Музей |
|  | Разработка и утверждение плана работы Центра на 2021 год | Декабрь | Музей |
|  | Подготовка инфраструктуры |  |  |
|  | Организация учебного класса Центра в г. Петрозаводске | Март | Музей |
|  | Подготовка инфраструктуры и оборудованных площадок для проведения обучающих программ на о.Кижи, в том числе: 1) круглогодичный учебный комплекс с возможностью проживания и питания в доме Мошниковой, д.Ямка 2) площадки для проведения практических занятий в реставрационном комплексе. | Июль | Музей |
|  | Организация партнерской сети |  |  |
|  | Разработка планов взаимодействия: - с Петрозаводским ГУ, в т.ч. по линии Кафедры ЮНЕСКО «Изучение и сохранения деревянной архитектуры» - с Петрозаводским техникумом городского хозяйства - с Союзом Реставраторов России и ВООПИиК. | 1 квартал | Музей По согл-ю: ПетрГУ Техникум ВООПИК Союз реставраторов |
|  | Создание баз данных потенциальных партнеров Центра: - организаций и квалифицированных специалистов в области сохранения памятников деревянного зодчества. - профильных учебных заведений в России. - музеев, музеев-заповедников, национальных парков, сохраняющих памятники деревянного зодчества и потенциально заинтересованных в участии в работе Центра. | 1 квартал | Музей |
|  | Наполнение и актуализация базы данных партнеров Центра. Подготовка предложений о сотрудничестве. Информационные рассылки. Организация встреч и переговоров. Подписание Соглашений о сотрудничестве. Проработка вопроса о создании Ассоциации партнеров Всероссийского центра | В течение года | Музей привлеченные организации (по согл-ю) |
|  | Научно-методическое обеспечение работы Центра. Экспертное консультирование |  |  |
|  | Анализ наличия существующих научных исследований и методических рекомендаций, учебных материалов и их актуальности (в музее и партнерами Центра). | 1 квартал | Музей |
|  | Составление плана разработки научных тем, методик, учебных материалов (силами специалистов музея и совместно с партнерами): на год и перспективного на 5 лет. | 2 квартал | Музей |
|  | Организация экспертной (консультативной) поддержки по вопросам организации работ по сохранению объектов культурного наследия в Российской Федерации силами специалистов Центра и партнеров. | В течение года | Музей |
|  | Организация повышения квалификации и подготовки специалистов |  |  |
|  | Участие в разработке 2-х годичной программы магистратуры по профилю «Реставратор» в рамках развития опорного вуза. Начало обучения в магистратуре группы студентов в ПетрГУ. | 1 квартал Сентябрь | ПетрГУ (по согл-ю) Музей |
|  | Участие в разработке программы подготовки плотников-реставраторов на базе техникума Городского хозяйства. Начало подготовки плотников-реставраторов. | 1 квартал Сентябрь | Техникум (по согл-ю) Музей |
|  | Доработка учебных программ Центра. Обеспечение занятий необходимыми материалами, инструментами, оборудованием. | Апрель | Музей |
|  | Создание учебного видеофильма «Консервация памятников деревянного зодчества» (сценарий, съемка, монтаж). | Август | Музей |
|  | Разработка on-line консультационного кабинета по сохранению деревянной архитектуры, ориентированного на владельцев истерических домов и волонтеров (концепция, структура, контент, электронная площадка). Запуск и презентация on-line кабинета в 1 квартале 2021 г. | В течении года | Музей |
|  | Проработка вопроса о возможности осуществления дистанционного обучения. Разработка тем онлайн-курсов, интерактивных образовательных курсов для дистанционного обучения. Подготовка плана создания и начало дистанционного обучения в 2021 г. | В течении года | Музей |
|  | Проведение обучающих программ для групп специалистов, студентов и волонтеров | В течение года | Музей |
|  | Проведение конференций, форумов, семинаров |  |  |
|  | Семинар «Разработка проектной документации. Приспособление объектов культурного наследия для современного использования» на базе музея-заповедника «Петергоф». | Март-апрель | Музей |
|  | Выездной семинар по ист. поселениям Финляндии по теме «Опыт сохранения и устойчивого развития исторических поселений с деревянной застройкой, сотрудничество с местным сообществом». | Май | Колледж Оулу (по согл-ю) Музей |
|  | Семинар «Русское деревянное зодчество. Изучение. Сохранение. Актуализация». | Май | Музей |
|  | Форум «Системный подход к сохранению деревянного зодчества». | Сентябрь | Музей |
|  | Международный научно-практический семинар «Сохранение и развитие сельских поселений с деревянной застройкой. Участие местного сообщества». Семинар под эгидой ИККРОМ. К 30-летию включения первых российских объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. | Сентябрь | Музей |
|  | Информационное сопровождение деятельности Центра. Продвижение Центра и профессии реставратора. |  |  |
|  | Разработка раздела Всероссийского центра на сайте Музея. Наполнения раздела. | 1 квартал Наполнение – в течение года. | Музей |
|  | Подготовка выставки «Кижи – восьмое чудо света», посвященной ОВН «Кижский погост» (Будапешт, Венгрия). Презентации ОВН и созданного Всероссийского центра. | 31 мая – 1 июня (предв.даты) | Музей |
|  | Проведение семинара на о.Кижи по видеосъемке и подготовке видео о сохранении деревянной архитектуры для Центра. Партнер – Колледж Оулу. | 08-14 июня | Музей Колледж Оулу (по согл-ю) |
|  | Подготовка выставки, посвященной традиционной народной архитектуре (Кухмо, Финляндия). Презентации созданного Всероссийского центра. | Июнь - сентябрь | Музей |
|  | Разработка и издание двух презентационных буклетов: - "Кижи - центр сохранения памятников деревянного зодчества". - «Кижи - образовательный центр по сохранению памятников деревянного зодчества». | 1) Июль 2) Август | Музей |
|  | Информационное сопровождение деятельности Центра (пресс-релизы, работа в соц. сетях, видео-сюжеты, статьи, интервью, информационные листы для рассылки). | В течение года | Музей партнеры Центра (по согл-ю) |
|  | Презентация созданного Всероссийского центра на XX Российско-финляндском культурном форуме (Лахти, Финляндия). | Сентябрь - октябрь | Музей |
|  | Подготовка выставки «Жизнь под покровом небес», посвященной церкви Преображения Господня, в Российском духовно-культурном православном центре (Париж, Франция). Презентация созданного Всероссийского центра. | Октябрь - ноябрь | Музей |
|  | Участие в реставрационной выставке «Денкмаль 2020» (Лейпциг, Германия). Подготовка экспозиции и программы мероприятий о завершении реставрации и восстановлении интерьера Преображенской церкви. Презентация созданного Всероссийского центра. | Ноябрь | Музей |
|  | Презентация созданного Всероссийского центра на международном культурном форуме в г. Санкт-Петербург. | Ноябрь | Музей |
|  | Подготовка выставки и презентации ОВН и Всероссийского центра на выставке в штаб-квартире ЮНЕСКО (Париж, Франция). | Декабрь | Музей |
|  | Подготовка выставки на тему «Сохранение исторических поселений с деревянной застройкой: подготовка специалистов и работа с местным сообществом» в Оулу (Финляндия). | Открытие выставки – 1 квартал 2021 | Музей Колледж Оулу (по согл-ю) |